## 問題点
1 | チケット一覧画面が見にくい
必要な情報と不必要な情報が混在し、順番が整理されていな為、一目で大枠を把握出来ない。
2 | 運用ルールの不徹底
当初決定しているルールが守られておらず、使用すべき項目が未入力状態であったり、ルールに無い運用をしている

## 改修詳細
未使用項目の非表示と使用項目の追加
| 現状 |  | 改修後 |  | 説明
項目 | 使用実態 | 表示 | 改修内容 | 表示
ステータス | 未使用 | 有 | 以下を追加 新規 継続 完了 RT ホスピ フード ロジ SM PM | 有 | チケットの状態を表します。 新規・継続・完了 の3種類から、 調査依頼中が分かる様、各BUを追加しました。
カテゴリ | 未使用 | 無 | オートアップデート リカバリ リモート操作 ログ取得 定時作業 情報共有 計画停電 調査依頼 | 有 | 作業種別を表します。現在は未使用ですが、 作業種別を選択入力する事により、一覧表示した際に 何の作業かが分かる様にしています。
作業日 | 使用中（手入力） | 有 | カレンダから選択 | 有 | 現在は作業予定日欄に「02/02深夜」等の手入力をしていますが、 入力漏れ防止とフィルタリングしやすい様にカレンダから選択できる様にしています。このことでフィルタリングや並び替えが容易になります。
作業予定日 | 使用中（手入力） | 有 | 手入力 | 有 | 現在の作業日としての運用は、作業日に移します。 改修後は、非表示とします。未来日に複数作業日がある場合には説明欄又は表題に記述する事とします。
表示順の変更
項目変更した上で、チケット一覧での表示順を変更します。
変更前
変更後

## 改修作業スケジュール
NO | 担当者 | 作業日 | 作業項目 | 作業詳細
1 | 土井 |  | ステータス項目追加 | BU名称を追加します。
2 | 土井 |  | カテゴリ項目追加 | オートアップデート,リカバリ,リモート操作,ログ取得,定時作業,情報共有,計画停電,調査依頼 を追加します。
3 | 土井 |  | 作業日項目追加 | 作業日項目を作成（カレンダ選択）します。
4 | 土井・長野 |  | 作業予定日→作業日移行 | 現RMの作業予定日に入力してある日付を、新RMの作業日に移し替えます。
5 | 土井 |  | 一覧表示順変更 | 一覧表示の順番を変更します。
6 | 土井 |  | 作業予定日非表示 | 作業日への移行完了後、作業予定日を非表示にします。