## Sheet1
番号 | カテゴリ | 問題点 | 解決案
1 | 作業依頼DB | オートアップ対象機器一覧に不要な情報が載っていたり、 シリアルNO.を横に記述したりと、SP側での編集が必要。 | 機器一覧のフォーマットを作成する。
2 | 作業依頼DB | 依頼のカテゴリ を 再考する必要がある。 現状、依頼DB上、バージョンアップの場合、ホスピ系とリテイル系で選択し入力項目を分けてはいるが、Redmineに一目で判断できる様になっていない。 | 依頼のカテゴリ を 変えてしまうか、その後の選択項目もRedmineに反映するようにしないとダメ。
3 | 作業依頼DB | ルールが明確になっていない。当日依頼、IPなし、プログラム未添付、等 | 依頼日当日の実施なNG。プログラムは明確にプログラム名を書かないと実施しない。IPリストはフォーマットを添付。
4 | Tanyu | Tanyuに未登録のＴ－ｇａｔｅが散見された。 | そもそも登録がない、CSIと店舗名が違う等、どのマスタが基準なのかわからない事例が多々あった。CSIを正とし整合性をとる仕組みが必要。手入力している場合ではない。
5 | スペックチェンジ | オートアップと別の画面でやりにくい。 | 別々で実施する場合もあるが、一緒に実施する場合もあるので、画面を同じにしてほしい。
6 | オートアップデート（ポータル） | レジ多数の場合、依頼DBに拠点から提出された機器一覧と、SP担当がIOT情報から出力した一覧を突合して確認が必要で時間がかかる。 | オートアップサーバ側で、対象シリアルを入力すれば、オートアップのマスタとＩＯＴ情報を突合して結果がわかり指示が作成できるようにしてほしい。オートアップのマスタに無いものは追加する、IOTと違った場合は警告する等。
7 | オートアップデート（ポータル） | アップデート確認に時間がかかる。 | ある閾時間をセットし、その時間になったら結果を通知するようにしてもらいたい。いまのメールはダメな場合にイチイチ飛んでくるので面倒。
8 | オートアップデート（リテイル） | セルフ画像のバージョンアップに数日を要する。 | IOT接続店舗については、現状アプリに対応する最新のバージョンまで勝手にアップするような仕組みを考えないと、レジによって違う等の弊害が生まれ続ける。T-gateまたはデータ送信先のサーバ等にバージョンをおいておけば、勝手にレジが判断して上がっていく等の「全レジ統一」をはかる仕組み・考えが必要。
9 | オートアップデート（リテイル） | セルフ画像 バージョンによって非対応が存在する。 | なんでこんなことに何のか意味が分からない。
10 | ホスピバージョンアップ | ini変更作業 が 各機器手作業になる。 | クラウド側で変更できるようにすべき。一括変更にも対応する仕組みが必要。
11 | ポータルルール | イベント前はプロジェクトを立ち上げて対応する | プロジェクトを立ち上げてチームを作り、事前に準備する動きが必要。行き当たりばったり感が強すぎる。なんとかなった！で次につながらない事が多すぎる。シフト、ツール、ルールをしっかりと事前に点検し備えることが重要。