## 全員分意見
提案者 | カテゴリ1 | カテゴリ2 | 問題点 | 解決案
宮川 | 内部 | 依頼DB | 依頼ＤＢ承認後のRED編集が必要な状況。漏れ対策には貢献しているが、ここの時間を短縮したい。 | ①アップデート依頼は実施日に拘わらず、承認した日時でredに追加される。 ②企業名だけredの題名に表示されるので店名も表示できるようにしてほしい。
宮川 | 内部 | 依頼DB | 複数台の作業依頼があった時にCSI作成の負荷が高い | 必ずシリアルを記入してもらうフォーマット作り
宮川 | 内部 | 勤務体系 | 休日、勤務終了後のリモートでのスポット参加も多々あったが、申請していなかったのが大多数 と思われる。 | やってくれた人に記録は残すようにする。
宮川 | 内部 | 勤務体系 | 大イベント月は、初めからの増員と土日は比較的依頼が少ないので派遣さんを投入して社員を一人でも多く 休ませる。 | 派遣さんを投入して社員を一人でも多く休ませる。
宮川 | リテイル | オートアップデート | 今回HR03に始まりHR0J?までいき、初期にHR03に上げたユーザーが再度依頼してくるケースもあった。 早めに依頼はしてほしいが、早すぎるとこうなる。葛藤がある。
宮川 | 内部 | オートアップデート | 営業所からでもオートアップデートができる話があったと思うが実現していない。
宮川 | 内部 | オートアップデート | シリアルと台数の確認作業をポータルで精査しなくて良い仕組み作り、指示を営業所で作成 してもらいポータルはセットするだけ位にしたい。新アップなら解消する？
宮川 | ホスピ | ホスピ | PT2000ドトールしかオートできておらず、前もってセットできないのが負荷になった。
宮川 | ホスピ | ホスピ | ＩＮＩ変更の負荷が高かった。 | クラウドで変更できるようにして、営業所、お客様で完結してもらう仕組みづくりが必要。
宮川 | ホスピ | ホスピ | 結局リモート契約無いPICOも有償でという事でやる事になったケースが多かった。 | 大イベント時はリモート契約無い機器は対応できない事がある事を周知でリモートアカウントを営業所が持っているか？持っていなければ取得を促す。
宮川 | ホスピ | ホスピ | 単純なバージョンアップだけならお客様に電源を切らずにお帰り頂く必要はない。かえって手間になる。
甲斐 | リテイル/ホスピ | アップデート手順 | 手順書の不備 各BUの手順 及び システムサポート全員に落とし込めていなかった これにより 作業ミスが発生し 作業量が増えた また インストールミス等も発生した。
甲斐 | 内部 | 依頼DB | 営業所からの依頼方法等の不備 営業所が依頼方法がわからず 作業量が増えた 依頼しやすい フォーマットが必要
甲斐 | 内部 | 勤務体系 | 物理的な人員の不備 柔軟的に人員を増やせるような工夫が必要 一定のワンパターンな作業をマンパワーで作業できる アルバイト的な 人員追加方法の検討
佐藤 | 内部 | 依頼DB | 依頼DBでのフォーマットがバラバラ | 個別事案を除き統一にした方が、確認が楽になるだけでなく必要事項の記載漏れもなくなる。また、シリアルや台数もあっていない事が多く見受けられる事から正確に記載頂く（漏れや適当な物は申請できない等）
佐藤 | 内部 | 依頼DB | バージョンやスペックの添付があったりなかったり | 重いバージョンファイルのは添付はDBも重くなるので、バージョンを共通でのリンクなどで指定・参照できる様にする等
佐藤 | リテイル | オートアップデート | 再依頼対応の二度手間 | ソフトのバグは全くない状態でリリースは難しい所だと思いますが、一度上げた所が 不具合による修正で後半に次バージョンによる上げ直しが発生しているので、極力無くなれば工数も減
佐藤 | 内部 | オートアップデート | 営業所でオートアップデート | 基本アップデートは当然契約もある事からリモートに依頼が来ている状況ですが CSIへIOT情報は上がっている事から全てで無くとも営業所でも配信を行って貰えれば作業自体が減るのでは。
佐藤 | 内部 | オートアップデート | バージョン/セルフ/スペックに関して | 12Ver⇒14Verへの2段階アップやセルフ配信の30コ制限等（後半での対応）の制約がありましたが いずれも端末や配信の仕組みで一括での対応ができればより簡単になるのではないかと思います。 （アプリは個別での問題がありますがセルフは常に自動で最新にでも）
佐藤 | リテイル | アップデート手順 | パッチが複数かつユーザによって異なり複雑 | 作業依頼シートまたは依頼DB自体に必ず正確に指定してもらう事は前提ですが 個別を除きパターンに応じた纏めパッチ等で一括で実行出来れば尚よい。
佐藤 | ホスピ | ホスピ | シリアルなし/TAP不明/機器構成不明/バージョン指定なし/記載の誤り | データセット自体はツールにより配信自体は難しい事ではないですが、多くの場合は上記の理由により確認作業に多くの時間が取られました。不明確な物は全て作業を断る事ができれば良いのですが、過去分に関してはCSI等に機器登録や記載がない事も多く、また旧TAP等は営業所での把握が出来てない状況が現状です。ただ、新TAPではCSIに機器登録ある前提でシリアル等がわかればIPが把握できるのと、BUよりも納品時には納品チェックシートをCSI添付する事を案内をしているのできちんと実行され、またリモートにも疎通確認の連絡ばなされていればtanyu登録を行ってる事からある程度整備はできる状態になるかと思われます。（周知の再度徹底は必要）
佐藤 | ホスピ | ホスピ | 営業時間 | 流通・小売りに比べて、飲食系は営業時間がまちまちで、稼動しておらず電源を切っている事が多々。またその為、各機器バージョン違いによる稼動を避ける為、リスケ及び確認等での中々作業が行えず作業が溜まりがちに。DL構成の場合、基本常に電源が入っているのでDL自体に各機器のファイルをセットしアップ出来るになれば良いのでないかと考えます。
佐藤 | ホスピ | ホスピ | INIファイル変更等の別作業 | 今回のインボイス対応では、端末のバージョンアップでだけでなく、アップ後に追加されるスペックに関して設定が必要な項目がある為、翌日とバージョンアップ確認作業と併せてINI変更が必要となり工数が掛かりました。（場合によっては反映させる為、再起動も）。画面のボタン表示や印字に関して数パターンの組み合わせがあり、お客様の要望にて変更される様ですが バージョンアップファイル時に差分だけでなく既存のINIファイル関しても変更がバージョンアップと併せて配信できれば作業が軽減できるかと思われます。
佐藤 | ホスピ | ホスピ | 配信予約ができない | アップデート作業にあたり現状の配信方法・端末の再起動にてアップという仕組み上、リテイル系と異なり事前にデータをセットして指定日に反映ができない為全て作業依頼日の当日が基本となり件数が多い日には配信だけに終われる形となりました。（併せて確認作業もありままならず。）シリアル登録およびTAPがわかっているのが前提ですがオートアップデート画面等で対応や端末側での処理が対応がないと件数がさらに増えた際には非常に厳しい感じました
佐藤 | ホスピ | ホスピ | アップデート方法に関して | 配信予約等を踏まえたアップデート画面画面からの対応とは大きく異なりますが、基本DeliouS機器はクラウドに繋がってマスタ及び実績の送信はFTPにてやりとりを行っている事からバージョンアップファイル等もFTP上の特定のディレクトリにセットして、DLがまとめたファイルび受信ないし端末個別から各機器用のファイルの取得が出来てもよいのではないかと考えます。（日中または閉設時に持っいけば、個別にファイルを送信しなくても済む）
佐藤 | ホスピ | ホスピ | IPT1000 バージョンアップ前に稼動BIOSの確認が必要問題 | 古いBIOSで稼動している物はアプリを直接入れられない為、事前に前日ないし当日に電源を入れおいてもらってBIOSのアップ作業の必要あり。（稼動BIOSVerの確認作業も複雑）旧BIOSでも直接上げられば良いが、可能であればBIOSとアプリ両方入れて再起動にてBIOS⇒アプリと順番で上がる様に出来れば。
佐藤 | ホスピ | ホスピ | Pico 営業中に再起動すると実績が消える | 稼動中にセットするしかないですが、営業中のトラブルにより再起動が必要になる状況が多々ある中、再起動によるバージョンアップがかかると実績が飛んでしまう。 他機器では聞かない為、アップが掛かっても実績が飛ばない様にできないか。
佐藤 | ホスピ | ホスピ | KDS Rity152とRity153の混在問題 | 旧型と新型が市場で稼動しておりバージョンアップファイル自体も異なる為、セット前に全て個別にモデルの確認が必要。（アプリVerに関してはDLやLioついては一台入れば確認が行える。同じ店舗でも複数台ある中で交換修理にてバラバラになっている場合があり、またCSIの記載やサービスマンもほとんど認識がない。現状はログインして確認するしかないですが、可能であれば両方のファイル配信等の対応でアップ出来れば簡素化ができるのでは（要ホスピ確認）
佐藤 | 内部 | 勤務体系 | 人員 通常業務（監視・電話・リモート）との併せて対応となり、当然トラブルやお客様対応への優先し アップデート系は作業を確認等も含めて中断せざるを得ない事が多々。結果後回しになり作業がたまる事に。 | 全部が全部ではないですが、少しでも安定して進めるにあたってシフトを考慮の上、当日のアップデートの専任が一人でもあれば良いのではないかと思いました。（状況次第ですが）また、突発的なイベント対応の為の人員増加は難しいですが、その場合はBUからの応援等も頂けるよう体制があれば少し安心です。
佐藤 | 内部 | Redmine | オートアップデートに関してリテイル系のDelious系が件数が多くなった後半に非常に見づらい | 別途項目の追加や色分けを行えれば良いかと感じました。
佐藤 | 内部 | 依頼DB | アップデート系が、情報や通常のリモート依頼と併せて表示となっている為、今回の様に当日の件数が非常に多くなった際に非常に見づらく見落とし等が発生する可能性あり。 | アップデート系に関しては別DBまたは分けて表示できる様に方が良いかと思います。
重延 | ホスピ | ホスピ | ホスピ製品の改善点 | 契約のない器物は数か月前から対応しない事を案内しておく それにより新規契約するユーザーも多少は増え、契約しないユーザーはきっちり断る事ができる。 また契約のないユーザーはCSIにも機器登録がされていない事が多いので、 作業後もCSI入力にも手間がかかる為、レジと同様にシリアルNOも依頼時に入力してないものは受付しない。 また依頼が9月末に集中していたので、ホスピとも協力して分散できるように準備する。
重延 | 内部 | オートアップデート | WEBのアップデート時に今現在のローカルIPをコマンドで自動取得して、旧型 新型どちらでセットしてもIPが一致しているかをチェックするようにする。 | 複数同時にセットできるようにする
重延 | リテイル | アップデート手順 | TSパッチは同じ種類で1つずつしかセット出来ない
重延 | 内部 | 依頼DB | TS SIMS含めてインストールするパッチは必ずプログラム本体かリンクを添付してもらう。 （インストールするプログラムはポータルからではなく営業所がリテイルに事前確認する）
重延 | 内部 | 勤務体系 | 人員の事前確保 | VERUP専門の人員を一時的に増員する。（他部署の応援も含めて）
織田 | 内部 | 依頼DB | TSインボイス対応で、店舗名の入力箇所がなかったので、添付エクセルを開かないとわからず、店舗確認するのに手間がかかった。 | Excelも依頼者でまちまちなので、フォーマットの統一させて方が対応し易い。
織田 | 内部 | 依頼DB | ホスピ系インボイス 依頼者がTAPを把握していないことが多数あり、依頼バージョンも違うバージョンを指示してくることが多々あった。機種ごとでバージョンがまちまちなので、作業工程が多い。バージョン確認も同様。 | Excelも依頼者でまちまちなので、フォーマットの統一させて方が対応し易い。
織田 | ホスピ | ホスピ | バージョンアップ後のコネクティッド作業、INI変更が手間取った。
織田 | 内部 | オートアップデート | バージョンアップ確認はIOTはASPで依頼者側で確認してもらう方法を検討出来ないか？
成川 | 内部 | 依頼DB | 依頼元の情報に誤りがあって、調べるのに時間がかかった。 ホスピ系はDLXの存在の有無・情報わからない状態で依頼してきたものもあった。 | 依頼側に正確な情報を出すことが前提としＮＧなら現地対応の原則とするようにする。 営業所側も機器情報をしっかり管理するよう促すようにする。
成川 | 内部 | Redmine | ・依頼数が多く全体のredの引き継ぎがあいまいになっていた、やったものを自分でみるしかなくなってしまった。
成川 | 内部 | Redmine | ・どこまでやったか・残りは何か書いてないのがあった。確認するのに時間がかかった。
成川 | 内部 | Redmine | 依頼者側のリモート依頼の内容と設定内容がインボイス設定依頼に一緒にされていてわかりずらく見落としが発生していた。設定とバージョンアップの項目は、それぞれあるが、依頼元がわけておらず、一つの依頼にさらっと1文で終わらせているものもあった。わけなければ、見落としの無いようなわかりすい依頼文で赤文字表示しているのに守ってもらえない。 | 条件を満たしていないものは、依頼内容がひどいものには、理由を書いてキャンセル・否認する
成川 | 内部 | オートアップデート | 新型セット方法を使用していたが、その中で新型使用の際にPOSデータが入ってこなっかた場合の操作方法を理解しておらず 従来の指示を作成してアップデートしてしまい時間がかかってしまった。
成川 | 内部 | オートアップデート | オートアップデート側にシリアルが重複していたものがあり設定できないことがあったが この場合は、重複分を削除すると、オートップデートできるようになった。
星 | 内部 | オートアップデート | セルフ画像は、アップデートサーバーに最新を置き、WEBが勝手に取得、常に最新に（制限でエラーになる可能性もあり） | セルフ画像は、アップデートサーバーに最新を置き、WEBが勝手に取得、常に最新に（制限でエラーになる可能性もあり）
星 | 内部 | オートアップデート | APL/SpecChg 新型セットの操作性の向上 １ユーザー 複数T-GATEで 選択に時間がかかる
星 | リテイル | アップデート手順 | TS/SIMS 夜間当てるパッチ類まとめることができないか | 日中に予約設定を行い、夜間適用される仕組みができないか？
星 | ホスピ | ホスピ | リモートVerupは契約機器のみ対応 契約なしは対応できない TAP、機器不明は受け付けない 事前に案内 | 今後ホスピBU、現場でTAPの共有、登録機器の情報整備をしてもらう。
星 | ホスピ | ホスピ | ホスピ用アップデートサーバーのようなものがないと、人力対応が今後も難しい | Verをセット iniをセット 等
星 | 内部 | 依頼DB | リテイル、ホスピ ともに 依頼者からの正確な納品情報（シリアル等）がもらえないとポータルの確認作業の負担が大きい
折井 | 内部 | オートアップデート | ・バージョンアップ仕込むまでの手間が多すぎる シリアルがあっている、合っていないの確認 セットする場所の選択（店のTGATEが基本だが、現地TSに仕込まなきゃいけない等の判断要する場合があった） それを含めたセット用のファイルの作成 仕込まれたかどうかの確認 全部完備していたら1件5分くらいなのに 確認事項やら、依頼側の不備があるとファイルセットできなかったりする確認とかで 結局1ユーザーセットするのに30分くらいかかっていた | 指示作成から確認までの工程を減らす
折井 | 内部 | スペックチェンジ | スペックチェンジと通常のバージョンアップ仕込む場所が別だったというのが大変 スペックチェンジはセットするファイルが営業所から提供された形そのままでダメで オートバージョンアップ用に変更する必要があったのも手間だった | オートアップデートとスペックチェンジを同じ場所で出来るようにしてほしい。
折井 | 内部 | 依頼DB | 依頼書に必要事項の記載がないため、調べなくてはいけない案件が多く作業の前に時間を取られる （また、載っていてもそのまま使えない情報であるケースも多かった） | 正しい現場稼働状況と連携させてバージョン変更するシステム必要
折井 | ホスピ | ホスピ | ホスピ製品は予約で入れられない（再起動すると上がってしまう） | 予約で入れられたら
折井 | 内部 | 依頼DB | 依頼書の入力が営業所が迷うような形だったのでは レジVERUPしてから、あとからTSの依頼が別ノードできて こちらも混乱したり作業漏れ起こしたりしたケースがあった | 最終形こうしたいですという形で打ってもらっての交通整理も行ったのでは （誰かに受付係みたいの専任でやってもらったほうがよかったかも）
折井 | ホスピ | ホスピ | レジのIPとかは現場で調べられるが、ホスピのTAPとかは現地営業所が調べられない （営業担当やサービス担当が知らなかったり、忘れたりしたらそこまで） | バージョンアップに必要な情報を営業所側でも検索できるようにする必要があるここがクリアになれば必要情報満たしていないやつはVERUP依頼受理しないと強気にいけることになるのでここ重要かなと思います
田渕 | 内部 | 依頼DB | レジ、ホスピ系のVUP依頼時のフォーマット フォーマットがバラバラで、添付の資料を確認して VUP作業に取り掛かるまでに時間を要するので統一したい。 | \\spsrv02\共有\田渕\フォーマット案
田渕 | 内部 | オートアップデート | オートアップデートの新型の改善案 | 現状、対象のT-GATEを選択し、依頼DBのシリアルを記載すると 次の遷移画面で対象のレジを選択できるが、T-GATEのARP情報とレジのUマークからレジの情報を表示できたものは 依頼DBの依頼文章欄からそのレジは消えるので、依頼DBの依頼文章欄には記載したものすべて表示してほしい
田渕 | 内部 | オートアップデート | アップデートサーバーのレジ情報表示 | 機種詳細＞アップデート詳細＞アップデート対象機器欄でも CSVをインポートしたときに出る、「アップデート対象機器確認（別ウィンドウで開く）のボタンを追加してほしい
田渕 | 内部 | オートアップデート | オートアップデートのPG選択画面で対象のPGが見つけづらい | 検索できるようにしてほしい。
田渕 | 内部 | オートアップデート | プログラム選択時の組み合わせ | ミスをしなければ不要だが、レジPG APL AA4,AA5 サブマスター AA4-C AA4-Bなど違うPGがセットされたら最初にはじいてほしい
田渕 | リテイル | オートアップデート | パッチのオートアップデート パッチのオートアップデートができる店舗の数が少ないく、1日に1つのパッチしかできない | 対象店舗を増やし.複数のパッチをインストールできるようにしてほしい
田渕 | 内部 | 依頼DB | 依頼DB 依頼カテゴリについて リテイルよりインボイスのアップデート依頼の方法などservice newsで案内がありましたが、 100％それが守られているわけではなく、TSインボイスの依頼なのにレジなどの依頼のカテゴリで依頼が来ておりあてる必要があるパッチが依頼を見ただけではわかりませんでした | 新規でカテゴリを作った意味がない場合があったので、リテイルの案内だけではなく ポータルからも案内し少しでも改善したい。
田渕 | 内部 | オートアップデート | CSIのレジ情報と現場のレジ情報が一致しない U.Iマークなしなど 営業所側の話になりますが、こっちも改善しないとだめだと思うので記載します。 CSIにてI,Uマークがちゃんとつくユーザーで、稀についてないレジがあり オートアップデートがかからないレジがある | 次の大きなアップデート作業までに、少しずつ また、ユーザーによって(金秀など)本部で勝手にレジを動かして CSIと実際の機器が一致しないなどがあるようなので お客様との連携を改善してほしい CSI登録がないもの お互いに保守以上がかかっているものなど 営業所側の登録機器の整備
田渕 | 内部 | 依頼DB | Redmineはちゃんと更新されているが 依頼DBが更新されていないものが多数あったので両方更新する | 例：VUP確認などでRedmineを翌日に移したものが依頼DBでは翌日になっていないなど
田渕 | リテイル/ホスピ | アップデート手順 | VUP関連のini変更や設定変更を手動でする依頼について | 今回のような多忙な際に、ini変更やレジの設定変更を手動でする依頼はVUPやスペックで全部どうにかならないか、確認してもらったほうがいい
田渕 | 内部 | 勤務体系 | イベント時限定の製品BUとの連絡体制構築 | チームスでリテイル、ホスピ、フードなど各BUとチャットができるようにしてほしい 今回のような時期のみだけでいいので
田渕 | 内部 | スペックチェンジ | スペックチェンジのサーバー(http://20.0.0.147/?locale=ja) | 20.0.0.101などの環境では開けるが outlookなどがある環境では開けないため こちらをアップデートサーバー同様開けるようにできるか 簡単にできるならやってほしい 工数がそれなりにかかるならいりません。
田渕 | 内部 | Redmine | Redmineでの色分けについて | ホスピ系は優先度通常にして対応したなど レジのVUPとホスピ系のVUPで見やすくするために カテゴリ項目を増やしてほしい 色も変わればベスト
田渕 | 内部 | 依頼DB | 同企業 別店舗 同じ依頼内容の依頼DBが別々で作成されていたので まとめて作成するよう営業所にお願いする。 | 同企業 別店舗 同じ依頼内容の依頼DBが別々で作成されていたので まとめて作成するよう営業所にお願いする。
内藤 | 内部 | オートアップデート | 12ver最新 に上げないと14Verが入れられない。 | 12ver最新→14ver にセットでバージョンアップセットを可能にする。
内藤 | 内部 | オートアップデート | self に関してはselfを小刻みに上げられるよう。固まっているファイルの分散化 | self に関してはselfを小刻みに上げられるよう。固まっているファイルの分散化
内藤 | 内部 | スペックチェンジ | スペックチェンジはわざわざ、vupつけなくともいいのでは？ | スペックチェンジはわざわざ、vupつけなくともいいのでは？
内藤 | リテイル | アップデート手順 | SIMS インボイスパッチ自動アップデート化 設定関係のレジで言うスペックチェンジのようなもの TS インボイスパッチ自動アップデート化
内藤 | ホスピ | ホスピ | 事前に送り込めない。当日のみに送り込みをしなくてはいけない | 事前送り込み可能にしてほしい。
内藤 | 内部 | Redmine | delious関係の物は色を変えられるようにしてもらいたい | delious関係の物は色を変えられるようにしてもらいたい
輿石 | 内部 | 依頼DB | 当日依頼の作業が多く、オートアップデートをセットした際には既に閉設されており、 一部のレジがVERUPされていない | 当日依頼は受けない事も大事
輿石 | 内部 | オートアップデート | オートアップデート作業量が多い | オートアップデートは大きく分けて３工程あります。 １セット、２ダウンロード確認、３アップデート確認 １店舗の作業で３工程あり、それぞれを確認するので作業量が膨大となった。
輿石 | 内部 | 依頼DB | 依頼者からのシリアル提出資料がデタラメで、確認作業に時間を要した。 | きちんとしたフォーマットでの資料提出を要求した方がよい。
輿石 | 内部 | オートアップデート | T-GATE１台に対して、配下に多数店舗がある場合の各店毎へのT-GATE導入への販促。 | T-GATE１台に対して、配下に多数店舗がある場合の各店毎へのT-GATE導入への販促。
輿石 | 内部 | 依頼DB | 多数店舗の依頼を１個１個DB入力する方がいる | 一つに纏めて入力できるようDBの入力欄の変更も必要かもしれません
輿石 | 内部 | 依頼DB | 意外とVERUP翌日に現地に訪問しているケースが多く、なんでもかんでも作業を 引き受けてしまった事により自らの首を絞めた（SIMS会社番号の登録など） | 事前に決めたルールで運用する。
輿石 | ホスピ | ホスピ | 各店舗のIPが不明でIP調査だけで時間を要した
小向 | 内部 | オートアップデート | レジ オートアップデート WEBのPGが多すぎて探しにくい | 探しやすいような工夫
小向 | 内部 | オートアップデート | 12VER→12VER最新 | 12ver最新→14ver にセットでバージョンアップセットを可能にする。
小向 | 内部 | オートアップデート | 依頼来てもUマークがついていないことがある
小向 | 内部 | 依頼DB | 不明瞭な依頼がある、（レジバージョン書いていなかったり ＴＳパッチ ①,②までは共通で③が必要かを書いていない等 ・サービスパックで単体か1～26かが不明瞭
小向 | ホスピ | ホスピ | 再起動でバージョンアップのため、閉店間際を見極めてセットしなければならない。 事前セットができず、早すぎても再起動があると営業中にバージョンアップが行われる。 | 予約配信機能等
小向 | ホスピ | ホスピ | pico等は営業中に再起動あると実績が消えてしまう | 改善必要。改善するまでやらない事も必要。
小向 | ホスピ | ホスピ | ini変更等に手間がかかる。 | ｸﾗｳﾄﾞ側ですべてできないか（ini変更、VUPファイル配信等。）
小向 | ホスピ | ホスピ | IPを調べるのが手間かかる | 一発で分かる仕組みの構築が必要
小向 | 内部 | 勤務体系 | 依頼が多すぎてtanyuの監視が放置され気味
土井 | 内部 | 依頼DB | オートアップ対象機器一覧に不要な情報が載っていたり、 シリアルNO.を横に記述したりと、SP側での編集が必要。 | 機器一覧のフォーマットを作成する。
土井 | 内部 | 依頼DB | 依頼のカテゴリ を 再考する必要がある。 現状、依頼DB上、バージョンアップの場合、ホスピ系とリテイル系で選択し入力項目を分けてはいるが、Redmineに一目で判断できる様になっていない。 | 依頼のカテゴリ を 変えてしまうか、その後の選択項目もRedmineに反映するようにしないとダメ。
土井 | 内部 | 依頼DB | ルールが明確になっていない。当日依頼、IPなし、プログラム未添付、等 | 依頼日当日の実施なNG。プログラムは明確にプログラム名を書かないと実施しない。IPリストはフォーマットを添付。
土井 | 内部 | Tanyu | Tanyuに未登録のＴ－ｇａｔｅが散見された。 | そもそも登録がない、CSIと店舗名が違う等、どのマスタが基準なのかわからない事例が多々あった。CSIを正とし整合性をとる仕組みが必要。手入力している場合ではない。
土井 | 内部 | スペックチェンジ | オートアップと別の画面でやりにくい。 | 別々で実施する場合もあるが、一緒に実施する場合もあるので、画面を同じにしてほしい。
土井 | 内部 | オートアップデート | レジ多数の場合、依頼DBに拠点から提出された機器一覧と、SP担当がIOT情報から出力した一覧を突合して確認が必要で時間がかかる。 | オートアップサーバ側で、対象シリアルを入力すれば、オートアップのマスタとＩＯＴ情報を突合して結果がわかり指示が作成できるようにしてほしい。オートアップのマスタに無いものは追加する、IOTと違った場合は警告する等。
土井 | 内部 | オートアップデート | アップデート確認に時間がかかる。 | ある閾時間をセットし、その時間になったら結果を通知するようにしてもらいたい。いまのメールはダメな場合にイチイチ飛んでくるので面倒。
土井 | リテイル | オートアップデート | セルフ画像のバージョンアップに数日を要する。 | IOT接続店舗については、現状アプリに対応する最新のバージョンまで勝手にアップするような仕組みを考えないと、レジによって違う等の弊害が生まれ続ける。T-gateまたはデータ送信先のサーバ等にバージョンをおいておけば、勝手にレジが判断して上がっていく等の「全レジ統一」をはかる仕組み・考えが必要。
土井 | リテイル | オートアップデート | セルフ画像 バージョンによって非対応が存在する。 | なんでこんなことになるのか意味が分からない。
土井 | ホスピ | ホスピ | ini変更作業 が 各機器手作業になる。 | クラウド側で変更できるようにすべき。一括変更にも対応する仕組みが必要。
土井 | 内部 | ポータルルール | イベント前はプロジェクトを立ち上げて対応する | プロジェクトを立ち上げてチームを作り、事前に準備する動きが必要。行き当たりばったり感が強すぎる。なんとかなった！で次につながらない事が多すぎる。シフト、ツール、ルールをしっかりと事前に点検し備えることが重要。
長野 | 内部 | オートアップデート | APLとスペックチェンジを一緒に流せるようにする。またini名も修正するのが手間 | アップデートサーバーで修正
長野 | 内部 | オートアップデート | セットミスが多い | 配信時にわかる仕組みづくり
長野 | 内部 | Redmine | 他の人の作業の引き継ぎが全くわからない・申し送りがまともにできない | どこまで進んで何をやるのか明確にするのは厳しいので個人解決か数人でグループ作り
長野 | 内部 | 勤怠・ルール | 作業を分担制にする | 通常業務・アップデート・ホスピ等
長野 | 内部 | 依頼DB | オートアップデート依頼時はTGATEのシリアルも記載してもらう
長野 | 内部 | 依頼DB | 1日の依頼件数の制限をかける | 通常業務に支障がでるので
長野 | 内部 | 勤怠 | 出勤人数を増やす | イベント月は出勤日数を増やす。工夫する。金・土曜日は比較的軽めなので

## まとめ
カテゴリ | 問題点 | 改善要望
ホスピ | バージョンアップファイルを事前に送り込めない。当日のみに送り込みをしなくてはいけない 再起動時間も考慮しなくてはならない。 | 事前送り込み や バージョンアップ日を指定できるようにしてほしい。個別に送り込むやり方は台数が多い現状では破綻している。SPの一括転送ツールでの送信ではなく、リテイル製品のオートアップデートと同様に一括セット可能な仕組みにすべき。
ホスピ | ini変更に手間がかかる。個別に変更する必要があり、バージョンアップ日前日又は当日に変更する必要がある為、依頼が多い場合、人員が足りない。 | クラウド側での変更や グループ店端末の一括変更等、一台一台変更しなくてもよい仕組みを構築してほしい。
ホスピ | TAPIPが分からない事が多い。 | エクセル管理ではなく、拠点側でもTAPIPが分かるようなデータベースを作る必要あり。 納品時、移設時に漏れなく登録されるよう考慮する必要もある。
ホスピ | KDS Rity152とRity153の混在問題 | 旧型と新型が市場で稼動しておりバージョンアップファイル自体も異なる為、セット前に全て個別にモデルの確認が必要。（アプリVerに関してはDLやLioついては一台入れば確認が行える。同じ店舗でも複数台ある中で交換修理にてバラバラになっている場合があり、またCSIの記載やサービスマンもほとんど認識がない。現状はログインして確認するしかないですが、可能であれば両方のファイル配信等の対応でアップ出来れば簡素化ができるのでは（要ホスピ確認）
ホスピ | Pico 営業中に再起動すると実績が消える | 稼動中にセットするしかないですが、営業中のトラブルにより再起動が必要になる状況が多々ある中、再起動によるバージョンアップがかかると実績が飛んでしまう。 他機器では聞かない為、アップが掛かっても実績が飛ばない様にできないか。
ホスピ | IPT1000 バージョンアップ前に稼動BIOSの確認が必要問題 | 古いBIOSで稼動している物はアプリを直接入れられない為、事前に前日ないし当日に電源を入れおいてもらってBIOSのアップ作業の必要あり。（稼動BIOSVerの確認作業も複雑）旧BIOSでも直接上げられば良いが、可能であればBIOSとアプリ両方入れて再起動にてBIOS⇒アプリと順番で上がる様に出来れば。
リテイル | 再依頼対応の二度手間 今回HR03に始まりHR0J?までいき、初期にHR03に上げたユーザーが再度依頼してくるケースもあった。早めに依頼はしてほしいが、早すぎるとこうなる。 | ソフトのバグは全くない状態でリリースは難しい所だと思いますが、一度上げた所が 不具合による修正で後半に次バージョンによる上げ直しが発生しているので、極力無くなれば工数も減
リテイル | パッチ適用方法の再検討 | TSパッチは同じ種類で1つずつしかセット出来ない TS/SIMS 夜間当てるパッチ類まとめることができないか SIMS インボイスパッチ自動アップデート化 設定関係のレジで言うスペックチェンジのようなもの TS インボイスパッチ自動アップデート化
リテイル | セルフ画像のバージョンアップに数日を要する。 | IOT接続店舗については、現状アプリに対応する最新のバージョンまで勝手にアップするような仕組みを考えないと、レジによって違う等の弊害が生まれ続ける。T-gateまたはデータ送信先のサーバ等にバージョンをおいておけば、勝手にレジが判断して上がっていく等の「全レジ統一」をはかる仕組み・考えが必要。
リテイル | 全国イベント時の拠点側への情報開示内容とポータルの立ち位置についての事前把握 手順書の不備 各BUの手順 及び システムサポート全員に落とし込めていなかった これにより 作業ミスが発生し 作業量が増えた また インストールミス等も発生した。 | インボイス対応内容の拠点側の理解度が低かったように思えた。また、SP側での作業は何が予想され、どうするかを事前にリテイル側とより密に打ち合わせすべきだった。 ・実施内容の事前共有（全国への案内内容の読み合わせ等） ・責任範囲の明確化 ・期間内の情報共有方法の検討
リテイル | VUP関連のini変更や設定変更を手動でする依頼について | 個別でスペックチェンジを送り込む、という仕組み自体どうなのか？ 単体や上位PC無しの連鎖レジならわかるが、SIMSやTSについて、レジにしかないスペックや設定値がある以上、個別に送信するしかなく、レジが増えれば増えるほど作業負担が大きくミスも増える。上記PC（SIMS・TS等）にレジ同様の設定項目を持たせる必要があるのでは？
内部（依頼DB） | オートアップ対象機器一覧が依頼元によってバラバラ | SPでフォーマットを作成する必要がある。 そもそも依頼元が対象機器を申告するやり方が正しいのか？ 依頼元から提出させるのであれば、IOT情報から抽出させるなどの案内が必要なのでは？
内部（依頼DB） | バージョン名、手順の未添付 | 必ず添付させる仕組みにする。 バージョンを提出させる流れも、依頼元⇒SP で本当にいいのか？ 依頼元に対象バージョンを選択させ、リテイルBUからSP入手があるべき姿ではないか？
内部（依頼DB） | 多数店舗の依頼を１個１個DB入力する方がいる | 一つに纏めて入力できるようDBの入力欄の変更が必要
内部（依頼DB） | 依頼DBのルールの明確化 | 以下を明確にする必要あり。 ・依頼受付は何営業日前までか？ ・承認/否認の条件 ・対象機器確定までのプロセスと確定方法（リスト優先？IOT情報優先？）
内部（依頼DB） | 依頼のカテゴリ を 再考する必要がある。 現状、依頼DB上、バージョンアップの場合、ホスピ系とリテイル系で選択し入力項目を分けてはいるが、Redmineに一目で判断できる様になっていない。 | Redmineに反映した際に、 ・対象機器の種類（ホスピかリテイルかそれ以外か） ・緊急度の違い ・作業種別の違い を明確にする必要あり。でなければ 漏れ・ダブりが発生する。
内部（依頼DB） | オートアップデート依頼時はTGATEのシリアルも記載してもらう
内部（依頼DB） | 1日の依頼件数の制限をかける | 通常業務に支障がでるので
内部（オートアップデート） | 営業所からでもオートアップデートができる話があったと思うが実現可能か？
内部（オートアップデート） | レジ多数の場合、依頼DBに拠点から提出された機器一覧と、SP担当がIOT情報から出力した一覧を突合して確認が必要で時間がかかる。 | オートアップサーバ側で、対象シリアルを入力すれば、オートアップのマスタとＩＯＴ情報を突合して結果がわかり指示が作成できるようにしてほしい。オートアップのマスタに無いものは追加する、IOTと違った場合は警告する等。
内部（オートアップデート） | オートアップデート作業量が多い オートアップデートは大きく分けて３工程あります。 １セット、２ダウンロード確認、３アップデート確認 １店舗の作業で３工程あり、それぞれを確認するので作業量が膨大となった。 | 確認について。 ある閾時間をセットし、その時間になったら結果を通知するようにしてもらいたい。いまのメールはダメな場合にイチイチ飛んでくるので面倒。
内部（オートアップデート） | オートアップデートのPG選択画面で対象のPGが見つけづらい | 検索できるようにしてほしい。
内部（オートアップデート） | プログラム選択時の組み合わせ | ミスをしなければ不要だが、レジPG APL AA4,AA5 サブマスター AA4-C AA4-Bなど違うPGがセットされたら最初にはじいてほしい
内部（オートアップデート） | 12ver最新 に上げないと14Verが入れられない。 | 12ver最新→14ver にセットでバージョンアップセットを可能にする。
内部（オートアップデート） | インボイス時に対応（改修・追加等）した内容の振り返り | やった事を明確にし、必要な機能かそうでないか、改修が必要か必要でないかの精査が必要。
内部（オートアップデート） | セットミスが多い | 配信時にわかる仕組みづくり
内部（オートアップデート） | 他の人の作業の引き継ぎが全くわからない・申し送りがまともにできない | どこまで進んで何をやるのか明確にするのは厳しいので個人解決か数人でグループ作り
内部（スペックチェンジ） | オートアップと別の画面でやりにくい。 | 別々で実施する場合もあるが、一緒に実施する場合もあるので、画面を同じにしてほしい。
内部（スペックチェンジ） | スペックチェンジはわざわざ、vupつけなくともいいのでは？ | _vupを付加せず、そのままのファイル名でセット可能にならないか？
内部（スペックチェンジ） | スペックチェンジのサーバー(http://20.0.0.147/?locale=ja) | 20.0.0.101などの環境では開けるが outlookなどがある環境では開けないため こちらをアップデートサーバー同様開けるようにできるか
内部（redmine） | Redmineでの色分けについて | ホスピ系は優先度通常にして対応したなど レジのVUPとホスピ系のVUPで見やすくするために カテゴリ項目を増やしてほしい 色も変わればベスト
内部（Tanyu） | Tanyuへの機器情報連携を強化してほしい。 | 未登録のＴ－ｇａｔｅや ホスピ製品が散見された。どのマスタを正としてTanyuに連携すべきかをもう一度考える必要あり。
内部（ポータルルール） | 作業を分担制にする | 通常業務・アップデート・ホスピ等
内部（ポータルルール） | 出勤人数を増やす | イベント月は出勤日数を増やす。工夫する。金・土曜日は比較的軽めなので
内部（ポータルルール） | イベント前はプロジェクトを立ち上げて対応する | プロジェクトを立ち上げてチームを作り、想定される事象を列挙し事前に準備する動きが必要。イベント以外の通常業務に支障が出ない様にする為にも、シフト、ツール、ルールをしっかりと事前に点検し備えることが重要。 ・想定されるトラブル、手順、情報等の整理 ・関連BUへの連携方法の構築 Teamsや夜間窓口等のフォロー体制の事前確認 ・期間中のSP内特別シフトの構築

## Sheet1
カテゴリ | カテゴリ