## Sheet1
日付 | 事業部 | 名前 | 機種 | 課題・問題・連絡事項 | 内容・詳細 | 回答・コメント・進捗 | 状況
2024-10-24 | ホスピ | 池口 | IPT2000 KDS Lio DL | オートアップデート対応が進んでいない。 | 今年の上半期に一度対応の試験・説明をされたが、以降進捗が無い。形上で実施出来ているのはドトール(IPT2000前会計単体）のみ。 メリットは大きい為、対応は急ぎたい。(リモートIP確認、KDS152or153のチェック、翌日アップ確認の手間が減る) | 2024/10/24：開発へ打診 2024/11/12：前回の対応から、修正したソフトでオートアップデートは可能になっている事は確認しました。（LioIPT10系とIPT後700系、600系は玉数が少ないので、一旦ドトールのみで) なぜ進まないのか確認した所、ネックで止まっているのは、DLのシリアルが登録されてない為、 登録を進めるにあたり準備が進んでいませんでした。情報システムの松本英さんにテンプレで登録依頼をすれば出来ることは分かった為、現在市場のシリアル調査を進める段階です。※シリアル登録が出来れば、案内ののちに対応できるようになると考えます。 また、平行して「画面上でIOT情報送信して表示する機能」も開発で対応を進めているようですが、 まずは、オートアップデートを出来るようにする対応を優先します。 追記：CSI未登録機器のシリアルを端末側から調査して、データをまとめる。 ※③まで終わったらオートアップデート対応を行う。 ①データ収集→②データ付け合わせ→③CSIへ登録依頼 | 進行中 | 優先度高
2024-10-24 | ホスピ | 池口 | IPT2000 KDS Lio DL | Verupで異なるシステムのファイルを、送信するとVerupされて動作不能になってしまう。 資さん(ALG版)、京樽(KTR版)、標準版でも事例有。 | 先ずは異なるファイルを送信しても、アップされないファイルに変更する等の対応が必要と考えます。 備考：動作に影響のある主要機器が優先(IPT&DL) | 2024/10/24：開発へ打診 2024/11/12：以下の方針で進めます。 ①：異なるファイルを送ってもアップしないようにする 例)6.4-7xxに6.4-10.xを送って再起動してもアップしないようにする。 ②：①が時間かかる場合、新しいVerから異なるファイルを送ってもアップしないようにする。 | 進行中
2024-10-24 | ホスピ | 池口 | IPT2000 KDS Lio DL | 2024/9月中旬頃より、Verup依頼が大量に入ってきた。 | Alipay+対応(当初の期限2024/9月末)に伴い、大量の依頼が入ってきた。ミスや送り漏れも多数確認された。 | 2024/10/24 : 事前にポータルに連絡が無かった、以後市場の仕様変更に伴う、アップデートの必要性が発生した場合、事前に連絡するように致します。 現時点では未確定ですがログトレース対応が進んだ場合、ログをアップする為のソフトにアップデートが必要になる可能性があります。(未対応の機種をアップデートする） 2024/11/12 :今後は、情報交換会で、事前連絡を行う事で完了 | 完了
2024-10-24 | ホスピ | 池口 | IPT2000 | POSのプリセットをローカルで設定する案内が行われている。 | 設定不備で動作不能になりBUに対応依頼が来る、プリセットは基本的にクラウド側で設定頂く事、ポータルでローカルでの作成は案内しないでほしい。全機種NGです。リモート無し(クラウド未契約）のPicoユーザーは、ポータルから案内するのではなく、担当営業へ申し送りして下さい。 | 2024/11/12:現状ポータルでも案内して頂く。 端末側は、制限をつけるかどうか？確認を行います。ソフト側で対応が出来た場合は、サービスニュースで案内する。 優先度低（オートアップデート優先） | 完了
2024-10-24 | ホスピ | 池口 | IPT2000 | POSのドロアオープンボタンの案内。 | 以前より要望のあった、閉店中にドロアオープン出来なくて困っているとの情報があり、ソフト対応を行いました。近日案内予定。 ※メニュー＞レポートの中 IPT前会計(600系)⇒Ver608.03以降対応済 IPT前会計(10系LioIPT)⇒Ver10.11.0-2K以降対応済 IPT後会計(700系)⇒Ver721.02以降対応済 | 2024/11/12： IPT前会計(600系)⇒Ver608.03のサービスニュース承認待ち IPT前会計(10系LioIPT)⇒Ver10.11.0-2Kは多言語対応でVerup方法が変わる為、従来と変わらない方法でVerupする方法にして貰う為に、一旦案内ストップ IPT後会計(700系)⇒Ver721.02サービスニュース作成中 追記：ポータル内で案内頂く（またはサービスニュース発行されたらニュース確認する。 | 完了
2024-10-24 | ホスピ | 池口 | IPT2000 KDS Lio DL | クラウド.net⇒SP切替のリモート依頼の件 | 閉店後の深夜作業が主な為、ポータルでリモート依頼DBで受けて頂け無いか相談。本件は、新機能(多言語等)を使用したいユーザーのみで、突然一斉に依頼が来る訳ではありません。しぶそばの依頼については、依頼者の問題もあり突然の内容不明な依頼で混乱させてしまいました。 リモートでの作業内容はDL/KDS/POS等のスペックとLioのini変更とマスター受信のみです。マスターやプリセット等の確認は依頼者が実施です。 例えば1日2店舗程度なら可能か確認をしたい。チェックシートが必要なら作成は可能。 | 2024/11/12： IPT前会計(600系)も.netからSP切替可能になります。現状オールドリバーで予定があるようですが、対応依頼内容は絞るので、対応頂け無いか確認をお願い致します。 例）依頼日の指定時間にスペック変更、マスター受信等を行うだけ ※クラウドはポータルで確認しない。 追記：事前に内容を絞ってもらい、現地からリモート依頼DBを入力頂く、対応手順書丸投げは否認でOK. | 完了
2024-11-12 | ポータル | ポータル | Lio | ini変更 を楽にしたい 上位から設定を落とす | 設定をクラウドで落とす事が理想。 | 2024/11/12：上位から設定を落とす改修は現実的に、厳しいです。 実施する場合は、1項目テストで追加出来るかの確認を行いつつ端末側で設定変更を簡易化する。 優先度は低（オートアップデート優先） | 確認中
2024-11-12 | ポータル | ポータル | IPT400 IPT1000 KDS Lio DL Pico | リモートIPを40.xを23.xに変更する話があったが、どうなったか？ | 過去にTAPからTUNに変更出来る案内があったそうです。 | 2024/11/12：BUサービスの認識では、TAPからTUN変更を行う場合は、SSD交換しかない。 VERUPで対応できるのか？再度確認を依頼。 | 確認中
2024-11-12 | ポータル | ポータル | Lio | iniのDeliousソフトウェアに変更して戻す作業が多発している。 | 現時点でトータル2000件くらい依頼が来ている、変更して戻す作業がある。補助金いつまで？ | 2024/11/12：BU営業に確認した所、しばらくは続くようです。クラウドの画面キャプチャーとLioの画面キャプチャーを取る際に使用する。 Lio側での対応で設定ボタンなどから一時的に管理画面左下に表示されるように出来るか、または別のやりかたで表示出来るように仕様変更を依頼。 | 確認中